Додаток до Програми

План заходів із виконання

Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

 на період до 2027 року у Городоцькій сільській раді на 2024-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Індикатор виконання (цільовий показник)** | **Очікуваний результат** |
| **Стратегічна ціль 1. Замовник мають достатньо фінансового ресурсу для закупівель харчування** **та здійснюють закупівлі просто й ефективно**  |
| 1.1.1.Комунікувати з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування в закладах освітиНадавати необхідну консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | ПостійноПостійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освітиВідділ освіти, культури, молоді та спорту | Звітні матеріалиЛисти, роз’яснення | Наявність актуальних даних про стан організації харчування у закладах освітиУповноважений орган та заклади освіти знають і розуміють особливості і вимоги щодо організації харчування |
| 1.1.2. Встановити вартість харчування на одного здобувача освіти | Проаналізувати вартість харчування у закладах освіти територіальних громад | Серпень 2024 року | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Результати аналізу | Отримання даних для прийняття ефективних управлінських рішень |
| 1.1.3. Популяризувати Prozorro Market | Висвітлювати можливості та переваги використання Prozorro Market  | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кількість користувачів Prozorro Market | Підвищення зручності та ефективності участі постачальників у закупівельних процедурах |
| **Стратегічна ціль 2 Відновлені та модернізовані харчоблоки закладів освіти, використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)****Операційна ціль 2.1. Відновлена та модернізована мережа харчоблоків закладів освіти, застосовуючи три технологічні моделі, дозволяє забезпечувати здобувачів освіти повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням** |
| 2.1.1.Визначити потреби закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів | Здійснити опитування закладів освіти щодо проблемних питань та потреб в організації харчування | Квітень 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Результати опитування | Отримання наборів даних для формування карти потреб закладів освіти |
| Визначити попередній перелік закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі –система НАССР), та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Квітень 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Визначено перелік закладів освіти | Пріоритизація потреб закладів освіти для прийняття ефективних управлінських рішень |
| 2.1.2. Забезпечити спрямування коштів місцевих бюджетів та коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури | Визначені пріоритетні проєкти спрямовані на розвиток освітньої інфраструктури, в межах передбачених видатків | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Кошти спрямовано на реалізацію проєктів з метою покращення умов харчування здобувачів освіти | Поліпшено умови навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування |
| 2.1.3.Впроваджувати проєкти з побудови/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи НАССР, та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Враховувати рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розроблені проєктної документації | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Проєкти відновлення харчоблоків у закладах загальної середньої освіти враховують сучасний технологічний процес | Створено умови для дотримання норм системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування у закладах освіти |
| **Операційна ціль 2.2. Заклади освіти спроможні впровадити та підтримувати дієву систему НАССР** |
| 2.2.1.Визначити цільові групи для комунікації та сприяти спільній інформаційно-комунікаційній кампанії | Визначити цільові аудиторії онлайн-курсу стосовно розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | Березень2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Визначено цільові аудиторії онлайн-курсу | Пройдено онлайн-курс із урахуванням особливостей цільових аудиторій |
| 2.2.2. Забезпечити системність та регулярність підвищення кваліфікації, оновлення знань | Забезпечити проведення навчань та/або вебінарів щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Проведено навчання та вебінари. Кількість осіб, що взяли участь у навчанні та вебінарах | Підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування у закладах освіти осіб щодо впровадження застосування та підтримання дієвості системи НАССР |
| **Стратегічна ціль 3. Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти забезпечені достатнім штатом кваліфікованих працівників, які організовують харчування якісно та безпечно і сприяють формуванню в учнів/учениць здорових харчових звичок****Операційна ціль 3.1. У закладах освіти працюють мотивовані та професійні медичні працівники** **та працівники харчоблоків** |
| 3.1.1. Підготовка кухарів за новими програмами на базі закладів професійної (професійно-технічної освіти) | Рекомендувати кухарям закладів освіти підвищувати кваліфікацію на базі закладів професійної (професійно-технічної освіти) | Упродовж 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Надано рекомендації | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень закладів освіти |
| **Стратегічна ціль 4. Українці свідомо обирають здорове харчування****Операційна ціль 4.1.. Харчування учнів у закладах освіти повноцінне, збалансоване та відповідає затвердженим нормам** |
| 4.1.1. Забезпечити організацію харчування у закладах освіти громади | Забезпечити організацію харчування відповідно до вимог законодавства | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Кількість дітей, які отримують харчування у закладах освіти | Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення державних гарантій щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |
| 4.1.2. Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | Розробити та впровадити інтерактивні заходи щодо здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Кількість дітей, охоплених офлайн- та онлайн- заходами | Формування компетентностей, необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань |
| Запровадити щорічне відзначення кращих практик впровадження реформи в закладах освіти громади | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Визначено кращі практики реалізації реформи | Мотивування закладів освіти до змін |