|  | Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Городоцької сільської ради _____________№__________ |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання, розгляду і затвердження  проекту бюджету Городоцької сільської  територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання, джерела інформації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансовий відділ |
| 2. | Уточнення інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, доведені дорученнями | Фінансовий відділ |
| 3. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ |
| 4. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | За термінами, доведеними Міністерством фінансів України | Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Отримання фінансовим відділом сільської ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України | Міністерство фінансів України |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 8. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу | До 15 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 10. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проекті місцевого бюджету на 2026 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених сільською радою, привести перелік програм у відповідність з потребами громади,а також тих програм, які вичерпали термін дії та при необхідності винести на їх на затвердження сільської ради | Серпень –Вересень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, Розробники місцевих Програм |
| 12. | Формування прогнозних розрахунків за доходами | Жовтень 2025 року | Фінансовий відділ |
| 13. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | До 1 листопада 2025 року | Фінансовий відділ |
| 14. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ |
| 15. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ |
| 16. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Городоцької сільської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Листопад 2025 року | Виконком сільської ради, фінансовий відділ, головні розпорядники коштів |
| 17. | Підготовка проекту рішення сільської ради про бюджет Городоцької сільської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету сільської ради | До 10 грудня 2025 року | Фінансовий відділ |
| 18. | Схвалення проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» | До 15 грудня 2025 року | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради |
| 19. | Направлення схваленого проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» на розгляд сесії сільської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення виконкомом | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради |
| 20. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 21. | Оприлюднення проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік», схваленого виконавчим комітетом | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради |
| 22. | Доопрацювання проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У тижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансовий відділ |
| 23. | Супровід розгляду проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» у сільській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету сільської ради, фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 24. | Затвердження погодженого проекту рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії міської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Городоцька сільська рада |
| 25. | Оприлюднення рішення Городоцької сільської ради «Про бюджет Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік» відповідно до діючого законодавства | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії | Секретар ради |

Начальник фінансового відділу                                                          Ірина ІЛЛЮК