Додаток

до рішення виконавчого комітету сільської ради

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

Городоцької сільської ради на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із

створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання**  | **Захід**  | **Очікуваний** **результат** | **Термін реалізації**  | **Відповідальні** **виконавці** |
| **Дата початку**  | **Дата** **завершення** |
| **Напрям І. Фізична безбар'єрність:**  |
| **Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”** |
| 1. Проведення моніторингу

та оцінки ступенябезбар’єрності об’єктів фізичного оточення | * 1. Обстеження об‘єктів фізичного оточення і послуг щодо ступеня безбар’єрності за визначеними переліком Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537)
 | Здійснення обстеження об’єктів нерухомого майна, моніторинг опубліковано на офіційному вебсайті сільської ради | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, управителів об’єктів |
| * 1. Залучення громадських організацій та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту
 | Моніторинг опубліковано на офіційному вебсайті сільської ради | 2025 | 2026 | Громадські організації та орендарі або інші управителі об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію (балансоутримувачі) |
| * 1. Проведення оцінки даних у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури щодо створення умов доступності для маломобільних груп населення
 | Збільшення питомої ваги одиниць доступності | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради |
| * 1. Забезпечити проведення

інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар'єрного простору | Підвищення рівня обізнаності з питань створення безбар'єрного простору, формування у суспільстві культури солідарності та емпатії до вразливих верств населення, попередженнянегативних соціальних явищ | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради,відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради |
| * 1. Реалізація розробленого проєкту «Безбар’єрного маршруту» Городоцької сільської ради
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на основних вулицях села Городок. | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити навчання ветеранів та їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни, щодо їхніх прав
 | Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни, щодо їхніх прав | 2025 | 2026 | ЦНАП,відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей сільської ради |
| * 1. Надання рекомендацій власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлення порушень
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення сільської ради, збільшення питомої ваги одиниць доступності | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| **Напрям ІІ. Інформаційна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”** |
| 1. Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
 | * 1. Забезпечення надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених заходів та оприлюднити на офіційному сайті сільської ради інформацію про виконання кожного завершеного заходу
 | Надана інформація для офіційного оприлюднення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради |
| 1. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»
 | * 1. Розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів»
 | Оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали | 2025 | 2026 | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| 1. Підвищено обізнаність серед персоналу сільської ради, надавачів соціальних та інших послуг про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями.
 | * 1. Провести спеціалізовані тренінги для персоналу сільської ради щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для людей з інвалідністю та донесення відповідної інформації
 | Підвищення рівня інформаційної обізнаності персоналу сільської ради щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для людей з інвалідністю та донесення відповідної інформації | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради |
| * 1. Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, працівників культури, соціального захисту, освіти, тощо, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з обмеженими можливостями
 | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед працівників системи охорони здоров’я, працівників культури, соціального захисту, освіти, тощо, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з обмеженими можливостями | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради,КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» |
| * 1. Розмістити інформацію щодо політики безбар’єрності на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах
 | Оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали | 2025 | 2026 | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| * 1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, які надають послуги, щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, як вагому складову інтеграції у життя громади
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради,КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» |
| * 1. Забезпечити проведення щорічного Національного тижня безбарʼєрності
 | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед молоді та населення громади щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінгів, вебінарів, тощо) з питань безбар’єрності
 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань безбар’єрності | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, акції, семінари, форуми), з представниками молодіжних центрів, рад та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок війни) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також спрямованих на розбудову громадянського суспільства
 | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед молоді та населення громади щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради |
| * 1. Забезпечити належне функціонування у закладах освіти захисних споруд цивільного захисту та їх доступність і безпеку для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради |
| * 1. Забезпечити доступність першої психологічної допомоги для всіх суспільних груп
 | Підвищення рівня соціальної доступності першої психологічної допомоги для всіх суспільних груп | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| **Напрям ІІІ. Цифрова безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх»** |
| 1. Забезпечення необхідним

програмнимзабезпеченням закладів освіти, культури, охорониздоров’я засобамидоступу до швидкісногоІнтернету осіб зінвалідністю | * 1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів освіти, культури та охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету
 | Проведення аналізу та формування плану | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
|  | * 1. Підвищення цифрової компетентності бібліотекарів територіальної громади
 | Проведення навчання бібліотекарів цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю в громаді | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| **Напрям ІV. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення»** |
| 1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення
 | * 1. Проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення
 | Збільшення кількості населення, залученого до рухової активності та спорту | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
|  | * 1. проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки
 | Збільшення кількості населення, залученого до рухової активності та спорту | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
| **Напрям V. Освітня безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя»** |
| 1. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти
 | * 1. Проведення моніторингу потреб громадян щодо функціонування

інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти, інклюзивних груп в ЗДО, які будуть функціонувати в 2025\2026 навчальних роках | Проведення моніторингу потреби громади  | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, директори закладів освіти |
| 1. Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів
 | * 1. забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання
 | забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою  | 2025  | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти |
| * 1. забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти
 | забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету  | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти,  |
|  | * 1. Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади
 | забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання  | 2025  | 2026  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти,Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
|  | * 1. Забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025  | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках
 | підвищено професійну компетентність педагогів  | 2025  | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами
 | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025  | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо)
 | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників  | 2025  | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |