Додаток

до рішення виконавчого комітету сільської ради

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

Городоцької сільської ради на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із

створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний**  **результат** | **Термін реалізації** | | **Відповідальні**  **виконавці** |
| **Дата початку** | **Дата**  **завершення** |
| **Напрям І. Фізична безбар'єрність:** | | | | | |
| **Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”** | | | | | |
| 1. Проведення моніторингу   та оцінки ступеня  безбар’єрності об’єктів фізичного оточення | * 1. Обстеження об‘єктів фізичного оточення і послуг щодо ступеня безбар’єрності за визначеними переліком Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Здійснення обстеження об’єктів нерухомого майна, моніторинг опубліковано на офіційному вебсайті сільської ради | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, управителів об’єктів |
| * 1. Залучення громадських організацій та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, до моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Моніторинг опубліковано на офіційному вебсайті сільської ради | 2025 | 2026 | Громадські організації та орендарі або інші управителі об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію (балансоутримувачі) |
| * 1. Проведення оцінки даних у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури щодо створення умов доступності для маломобільних груп населення | Збільшення питомої ваги одиниць доступності | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради |
| * 1. Забезпечити проведення   інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар'єрного простору | Підвищення рівня обізнаності з питань створення безбар'єрного простору, формування у суспільстві культури солідарності та емпатії до вразливих верств населення, попередження  негативних соціальних явищ | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради,  відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради |
| * 1. Реалізація розробленого проєкту «Безбар’єрного маршруту» Городоцької сільської ради | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на основних вулицях села Городок. | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити навчання ветеранів та їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни, щодо їхніх прав | Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни, щодо їхніх прав | 2025 | 2026 | ЦНАП,  відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей сільської ради |
| * 1. Надання рекомендацій власникам об’єктів громадського призначення та фізичного оточення не пристосованого до вимог інклюзії щодо усунення виявлення порушень | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення сільської ради, збільшення питомої ваги одиниць доступності | 2025 | 2026 | Відділ земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| **Напрям ІІ. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”** | | | | | |
| 1. Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | * 1. Забезпечення надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених заходів та оприлюднити на офіційному сайті сільської ради інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Надана інформація для офіційного оприлюднення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради |
| 1. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | * 1. Розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали | 2025 | 2026 | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| 1. Підвищено обізнаність серед персоналу сільської ради, надавачів соціальних та інших послуг про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями. | * 1. Провести спеціалізовані тренінги для персоналу сільської ради щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для людей з інвалідністю та донесення відповідної інформації | Підвищення рівня інформаційної обізнаності персоналу сільської ради щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для людей з інвалідністю та донесення відповідної інформації | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради |
| * 1. Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, працівників культури, соціального захисту, освіти, тощо, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з обмеженими можливостями | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед працівників системи охорони здоров’я, працівників культури, соціального захисту, освіти, тощо, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з обмеженими можливостями | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради,  КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» |
| * 1. Розмістити інформацію щодо політики безбар’єрності на офіційних ресурсах сільської ради та у соціальних мережах | Оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали | 2025 | 2026 | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| * 1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрі надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, які надають послуги, щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, як вагому складову інтеграції у життя громади | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради,  КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» |
| * 1. Забезпечити проведення щорічного Національного тижня безбарʼєрності | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед молоді та населення громади щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінгів, вебінарів, тощо) з питань безбар’єрності | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань безбар’єрності | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| * 1. Забезпечити проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, акції, семінари, форуми), з представниками молодіжних центрів, рад та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок війни) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також спрямованих на розбудову громадянського суспільства | Підвищення рівня інформаційної обізнаності серед молоді та населення громади щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради |
| * 1. Забезпечити належне функціонування у закладах освіти захисних споруд цивільного захисту та їх доступність і безпеку для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради |
| * 1. Забезпечити доступність першої психологічної допомоги для всіх суспільних груп | Підвищення рівня соціальної доступності першої психологічної допомоги для всіх суспільних груп | 2025 | 2026 | Всі виконавчі органи сільської ради, комунальні заклади, підприємства |
| **Напрям ІІІ. Цифрова безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх»** | | | | | |
| 1. Забезпечення необхідним   програмним  забезпеченням закладів освіти, культури, охорони  здоров’я засобами  доступу до швидкісного  Інтернету осіб з  інвалідністю | * 1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів освіти, культури та охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету | Проведення аналізу та формування плану | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,  відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
|  | * 1. Підвищення цифрової компетентності бібліотекарів територіальної громади | Проведення навчання бібліотекарів цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю в громаді | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| **Напрям ІV. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення»** | | | | | |
| 1. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | * 1. Проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | Збільшення кількості населення, залученого до рухової активності та спорту | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,  відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
|  | * 1. проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Збільшення кількості населення, залученого до рухової активності та спорту | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради,  відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
| **Напрям V. Освітня безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя»** | | | | | |
| 1. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти | * 1. Проведення моніторингу потреб громадян щодо функціонування   інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти, інклюзивних груп в ЗДО, які будуть функціонувати в 2025\2026 навчальних роках | Проведення моніторингу потреби громади | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради, директори закладів освіти |
| 1. Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | * 1. забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти |
| * 1. забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | забезпечено доступ до широкосмугового  (оптичного) інтернету | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти, |
|  | * 1. Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти,  Комунальний заклад "Культурно-дозвіллєвий центр" сільської ради, КЗ "Центр спорту та фізичного здоров'я" сільської ради |
|  | * 1. Забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | підвищено професійну компетентність педагогів | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | Підвищення рівня безпечності, комфортності, соціальної доступності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |
|  | * 1. Провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 2025 | 2026 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради,  директори закладів освіти, комунальні заклади, підприємства |