СХВАЛЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету			Рішення

Городоцької сільської ради				Городоцької сільської ради

20.11.2025 № 265				16.12.2025 року № 2221

Програма

щодо реалізації Стратегії реформування

системи шкільного харчування на період до 2027 року

у Городоцькій сільській раді на 2026-2027 роки

Загальні положення

Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Городоцькій сільській раді на                                2026-2027 роки (далі – Програма) визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо організації харчування, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних цілей, очікуваних результатів.

Підставою для розроблення Програми є розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року».

Розроблення зумовлено необхідністю:

планування та розвитку наступних етапів реформи шкільного харчування з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень, а також подолання невирішених проблем;

забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти;

забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до вікових особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування;

постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини;

покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів;

вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;

здійснення модернізації матеріально-технічного стану шкільних харчоблоків та їдалень;

запровадження сучасних форм організації шкільного харчування.

Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробів та переробних підприємств громади.

Основними завданнями Програми є:

покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів освіти;

забезпечення дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей;

дотримання норм харчування та калорійності страв;

вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;

забезпечення лабораторного контролю безпечності та якості сировини та харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей;

організація якісного та безпечного харчування;

модернізація харчоблоків;

дотримання вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР);

розвиток кадрового потенціалу;

впровадження нових норм харчування;

формування культури здорового харчування.

План заходів із виконання Програми

План заходів із виконання Програми, спрямований на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку.

Координацію співпраці щодо завдань Програми здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради.

Нормативно-правове забезпечення

Програма розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року».

Фінансове забезпечення Програми

Програма не потребує фінансування.

Ефективність реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу в межах реформування системи шкільного харчування забезпечити:

різноманітне, збалансоване та якісне харчування у закладах освіти, що зокрема сприятиме соціальному захисту вразливих груп населення;

формування навичок, що сприятимуть усвідомленому вибору здорового харчування, зокрема як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах;

зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

зміну харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості здобувачів освіти, які харчуються у закладах освіти;

збільшення кількості модернізованих харчоблоків.

Секретар сільської ради                                                              Людмила СПІВАК

Додаток до Програми

План заходів із виконання

Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

на період до 2027 року у Городоцькій сільській раді на 2026-2027 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Замовник мають достатньо фінансового ресурсу для закупівель харчування та здійснюють закупівлі просто й ефективно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комунікувати з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування в закладах освіти | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Надання наявних актуальних даних про стан організації харчування в закладах освіти. |
|  | Надавати необхідну консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Формування розуміння і необхідний рівень знань засновників закладів освіти щодо особливостей і вимог до організації харчування. |
| 2. Встановити вартість харчування на одного здобувача освіти | Аналіз показників вартості харчування в закладах освіти. | Щорічно у серпні | відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівників закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Отримання даних для прийняття ефективних управлінських рішень. |
| 3. Організація закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування просто та ефективно, у т.ч. через Prozorromarket. | Інформативна підготовка можливостей та переваг використання Prozorromarket. | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Зручно та ефективно брати участь у закупівельних процедурах. |
| Стратегічна ціль 2. Відновлені та модернізовані харчоблоки закладів освіти, використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) Операційна ціль 2.1. Відновлена та модернізована мережа харчоблоків закладів освіти, застосовуючи три технологічні моделі, дозволяє забезпечувати здобувачів освіти повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Визначити потреби закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів | проведення опитування в закладах освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування. | Квітень 2026 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Отримання наборів даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах освіти. |
|  | Визначити попередній перелік закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі –система НАССР), та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Визначення потреби закладів освіти щодо відновлення та/або модернізації харчоблоків для прийняття ефективних управлінських рішень. |
| 2. Модернізація матеріально- технічної бази попередньо визначених закладів освіти. | Капітальний ремонт харчоблоку у будівлі Обарівського ліцею Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: вул. Ставківська, 40 с.Обарів | 2026 | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та рада, спорту; ЗЗСО Городоцької сільської ради | Кошти державного бюджету, кошти бюджету громади, кошти інших джерел, не заборо-нених чинним законо-давством | Загальна вартість: 8720,759 в тому числі з державного бюджету: 6218,532 з бюджету терито-ріальної громади 2502,227 (в тому числі ПКД 380,0) | 2502,227 |  |  | 0 |  |  |  |  | Поліпшення умов навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування. |
|  | поточні ремонти харчоблоків та оновлення матеріально- технічної бази попередньо визначених закладів освіти | 2026-2027 | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та рада, спорту; ЗЗСО Городоцької сільської ради | Місцевий бюджет | 1500,0 | 1000.0 |  |  | 500.0 |  |  |  |  | Поліпшення умов навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування |
| 3.Впроваджувати проєкти з побудови/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи НАССР, та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Враховувати рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розроблені проєктної документації | Постійно | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінан-сування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.2. Заклади освіти спроможні впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Дотримання та моніторинг в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР. | Урахування норм системи HACCP для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків. | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Визначення перелік закладів освіти практичного застосування системи HACCP та отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування. |
| 2. Забезпечити системність та регулярність підвищення кваліфікації, оновлення знань | Забезпечити проведення навчань та/або вебінарів щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - |  |  | - |  | - |  |  |  | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень ЗЗСО. |
| Стратегічна ціль 3. Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти забезпечені достатнім штатом кваліфікованих працівників, які організовують харчування якісно та безпечно і сприяють формуванню в учнів/учениць здорових харчових звичок Операційна ціль 3.1. У закладах освіти працюють мотивовані та професійні медичні працівники та працівники харчоблоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Підготовка кухарів за новими програмами на базі закладів професійної (професійно-технічної освіти) | Надання рекомендацій кухарям, що працюють в шкільних їдальнях закладів загальної середньої освіти щодо підвищення кваліфікації на базі закладів професійної (професійно- технічної) освіти. | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | В межах кошто-рисних призначень |  | В межах кошто-рисних призначень |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень |  | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень ЗЗСО. |
| Стратегічна ціль 4. Українці свідомо обирають здорове харчування Операційна ціль 4.1.. Харчування учнів у закладах освіти повноцінне, збалансоване та відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Забезпечити організацію харчування у закладах освіти громади | Забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства. | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - |  |  | - | - |  |  |  | Організація харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства. |  |
| 2. Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку. | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінан-сування не потребує | - |  |  | - | - |  |  |  | Формування компетентностей, необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань. |  |