СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

Городоцької сільської ради		 20.11.2025 року №265

Програма

щодо реалізації Стратегії реформування

системи шкільного харчування на період до 2027 року

у Городоцькій сільській раді на 2026-2027 роки

Загальні положення

Програма щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Городоцькій сільській раді на                                2026-2027 роки (далі – Програма) визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо організації харчування, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних цілей, очікуваних результатів.

Підставою для розроблення Програми є розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року»	Розроблення зумовлено необхідністю:

планування та розвитку наступних етапів реформи шкільного харчування з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень, а також подолання невирішених проблем;

забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти;

забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до вікових особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування;

постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини;

покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів;

вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;

здійснення модернізації матеріально-технічного стану шкільних харчоблоків та їдалень;

запровадження сучасних форм організації шкільного харчування

Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти громади на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробів та переробних підприємств громади.

Основними завданнями Програми є:

покращення роботи мережі їдалень та буфетів закладів освіти;

забезпечення дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей;

дотримання норм харчування та калорійності страв;

вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;

забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;

забезпечення лабораторного контролю безпечності та якості сировини та харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей;

організація якісного та безпечного харчування;

модернізація харчоблоків;

дотримання вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі -  система НАССР);

розвиток кадрового потенціалу;

впровадження нових норм харчування;

формування культури здорового харчування.

План заходів із виконання Програми

План заходів із виконання Програми, спрямований на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку.

Координацію співпраці щодо завдань Програми здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради.

Нормативно-правове забезпечення

Програма розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року».

Фінансове забезпечення Програми

Програма не потребує фінансування.

Ефективність реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу в межах реформування системи шкільного харчування забезпечити:

різноманітне, збалансоване та якісне харчування у закладах освіти, що зокрема сприятиме соціальному захисту вразливих груп населення;

формування навичок, що сприятимуть усвідомленому вибору здорового харчування, зокрема як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах;

зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

зміну харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості здобувачів освіти, які харчуються у закладах освіти;

збільшення кількості модернізованих харчоблоків.

Керуючий справами виконавчого

комітету сільської ради							    Марія ЯКИМЧУК

Додаток до Програми

План заходів із виконання

Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування

на період до 2027 року у Городоцькій сільській раді на 2026-2027 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Замовник мають достатньо фінансового ресурсу для закупівель харчування та здійснюють закупівлі просто й ефективно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комунікувати з органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Здійснювати моніторинг стану впровадження реформи харчування в закладах освіти | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Надання наявних актуальних даних про стан організації харчування в закладах освіти. |
|  | Надавати необхідну консультативну допомогу щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування у закладах освіти | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Формування розуміння і необхідний рівень знань засновників закладів освіти щодо особливостей і вимог до організації харчування. |
| 2. Встановити вартість харчування на одного здобувача освіти | Аналіз показників вартості харчування в закладах освіти. | Щорічно у серпні | відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівників закладів освіти | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Отримання даних для прийняття ефективних управлінських рішень. |
| 3. Організація закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування просто та ефективно, у т.ч. через Prozorro market. | Інформативна підготовка можливостей та переваг використання Prozorro market. | Постійно | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Зручно та ефективно брати участь у закупівельних процедурах. |
| Стратегічна ціль 2 Відновлені та модернізовані харчоблоки закладів освіти, використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) Операційна ціль 2.1. Відновлена та модернізована мережа харчоблоків закладів освіти, застосовуючи три технологічні моделі, дозволяє забезпечувати здобувачів освіти повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Визначити потреби закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дозволить передбачити пріоритетність проєктів | проведення опитування в закладах освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування. | Квітень 2026 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Отримання наборів даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах освіти. |
|  | Визначити попередній перелік закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі –система НАССР), та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Визначення потреби закладів освіти щодо відновлення та/або модернізації харчоблоків для прийняття ефективних управлінських рішень. |
| 2. Модернізація матеріально- технічної бази попередньо визначених закладів освіти. | Капітальний ремонт харчоблоку у будівлі Обарівського ліцею Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської облоасті за адресою: вул. Ставківська, 40 с.Обарів | 2026 | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та рада, спорту; ЗЗСО Городоцької сільської ради | Кошти державного бюджету, кошти бюджету громади, кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством. | Загальна вартість: 8720,759 в тому числі з державного бюджету: 6218,532 з бюджету територіальної громади 2502,227 (в тому числі ПКД 380,0) | 2502,227 |  |  | 0 |  |  |  |  | Поліпшення умов навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування. |
|  | поточні ремонти харчоблоків та оновлення матеріально- технічної бази попередньо визначених закладів освіти | 2026-2027 | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та рада, спорту; ЗЗСО Городоцької сільської ради | Місцевий бюджет | 1500,0 | 1000.0 |  |  | 500.0 |  |  |  |  | Поліпшення умов навчання у закладах загальної середньої освіти, здобувачі освіти мають покращені умови харчування |
| 3.Впроваджувати проєкти з побудови/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм системи НАССР, та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті | Враховувати рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків при розроблені проєктної документації | Постійно | Городоцька сільська рада; відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.2. Заклади освіти спроможні впровадити та підтримувати дієву систему НАССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Дотримання та моніторинг в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР. | Урахування норм системи HACCP для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків. | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Визначення перелік закладів освіти практичного застосування системи HACCP та отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування. |
| 2. Забезпечити системність та регулярність підвищення кваліфікації, оновлення знань | Забезпечити проведення навчань та/або вебінарів щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | - |  |  | - |  | - |  |  |  | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень ЗЗСО. |
| Стратегічна ціль 3. Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти забезпечені достатнім штатом кваліфікованих працівників, які організовують харчування якісно та безпечно і сприяють формуванню в учнів/учениць здорових харчових звичок Операційна ціль 3.1. У закладах освіти працюють мотивовані та професійні медичні працівники та працівники харчоблоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Підготовка кухарів за новими програмами на базі закладів професійної (професійно-технічної освіти) | Надання рекомендацій кухарям, що працюють в шкільних їдальнях закладів загальної середньої освіти щодо підвищення кваліфікації на базі закладів професійної (професійно- технічної) освіти. | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту , керівники закладів освіти | Місцевий бюджет | В межах кошторисних призначень |  | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень |  | Підвищення професійних компетентностей працівників їдалень ЗЗСО. |
| Стратегічна ціль 4. Українці свідомо обирають здорове харчування Операційна ціль 4.1.. Харчування учнів у закладах освіти повноцінне, збалансоване та відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |
| 1. Забезпечити організацію харчування у закладах освіти громади | Забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства. | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | - |  |  | - | - |  |  |  | Організація харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства. |  |
| 2. Формувати в освітньому середовищі інформаційне поле для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку. | Постійно | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | - |  |  | - | - |  |  |  | Формування компетентностей, необхідних для здорового життя у нових формах передачі знань. |  |