Додаток  2

до рішення виконавчого комітету Городоцької сільської ради

__________________ № ____

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Городоцької сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № з/п | Заходи | Хто відповідальний | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести аналіз стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. | Виконавчий комітет, відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства, відділ освіти, культури, молоді та спорту, КНП «Центр ПМСД «Медичний простір», балансоутримувачі об’єктів | До 01.10.2026 |
| 2 | Забезпечити виконання комплексу організаційно-технічних заходів з підготовки котелень, теплових мереж, систем теплопостачання та внутрішніх мереж опалення до роботи в осінньо-зимовий період (зокрема провести ревізію, технічне обслуговування та ремонт котлів, теплогенеруючого, насосного обладнання і запірної арматури, а також гідравлічні випробування, промивання та налагодження систем теплопостачання на об’єктах комунальної власності) | Балансоутримувачі об’єктів | До 15 жовтня 2026 року |
| 3 | Організувати перевірку технічного стану димових і вентиляційних каналів на об’єктах із газовим, твердопаливним та пічним опаленням із оформленням відповідних актів. | Балансоутримувачі об’єктів | До 01 жовтня 2026 року |
| 4 | Забезпечити проведення технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відповідно до укладених договорів. | Балансоутримувачі об’єктів | Постійно |
| 5 | Провести повірку вузлів обліку природного газу, коректорів, сигналізаторів загазованості та іншого контрольно-вимірювального обладнання. | Балансоутримувачі об’єктів | До 01 жовтня 2026 року |
| 6 | Створити нормативний запас твердого палива для забезпечення безперебійної роботи котелень та теплогенеруючих установок упродовж опалювального періоду. | Балансоутримувачі об’єктів | До 15 жовтня 2026 року |
| 7 | Забезпечити своєчасне проведення процедур закупівель природного газу, електричної енергії та інших енергоносіїв відповідно до потреб та бюджетних призначень. | Фінансовий відділ, уповноважені особи з публічних закупівель | До 01 листопада 2026 року |
| 8 | Вживати заходів щодо недопущення виникнення та скорочення заборгованості за спожиті енергоносії. | Виконавчий комітет, керівники комунальних підприємств та установ | Постійно |
| 9 | Організувати проведення поточних та капітальних ремонтів покрівель, фасадів, віконних і дверних конструкцій, інженерних мереж та приміщень закладів соціальної сфери. | Балансоутримувачі об’єктів | До 15 жовтня 2026 року |
| 10 | Забезпечити виконання заходів з енергозбереження та утеплення будівель бюджетних установ і комунальних закладів. | Балансоутримувачі об’єктів | До 15 жовтня 2026 року |
| 11 | Провести перевірку стану електромереж, опору ізоляції та контурів заземлення на об’єктах комунальної власності. | Балансоутримувачі об’єктів | До 01 жовтня 2026 року |
| 12 | Призначити відповідальних осіб за теплове та газове господарство і забезпечити проходження ними відповідного навчання та перевірки знань. | Керівники установ та підприємств | До 01 жовтня 2026 року |
| 13 | Створити резерв паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи спеціалізованої техніки та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет, відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки | До 15 жовтня 2026 року |
| 14 | Забезпечити готовність резервних джерел електроживлення та створення запасу пального для їх безперебійної роботи. | Керівники установ та підприємств | До 15 жовтня 2026 року |
| 15 | Створити необхідний запас протиожеледних матеріалів для забезпечення утримання автомобільних доріг, вулиць та тротуарів у зимовий період. | Виконавчий комітет, відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки, старости старостинських округів | До 15 жовтня 2026 року |
| 16 | Забезпечити укладення договорів на надання послуг із зимового утримання доріг та очищення територій населених пунктів від снігу. | Виконавчий комітет | До 01 листопада 2026 року |
| 17 | Організувати взаємодію із суб’єктами господарювання щодо залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі ускладнення погодних умов та виникнення надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет, старости старостинських округів | До 01 листопада 2026 року |
| 18 | Забезпечити безперебійну роботу об’єктів водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період. | Керівники підприємств водопровідно-каналізаційного господарства | Постійно |
| 19 | Передбачити у місцевому бюджеті видатки на виконання заходів із зимового утримання доріг, придбання протиожеледних матеріалів та ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. | Фінансовий відділ | До 15 жовтня 2026 року |
| 20 | Забезпечити дотримання режиму економного використання енергоресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах. | Керівники установ та підприємств | Постійно |
| 21 | Провести перевірку готовності пунктів обігріву, захисних споруд цивільного захисту та резервних джерел живлення. | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, виконавчий комітет, керівники установ та підприємств | До 15 листопада 2026 року |
| 22 | Забезпечити оформлення та підписання паспортів готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. | Балансоутримувачі об’єктів | До 01 листопада 2026 року |
| 23 | Забезпечити постійний моніторинг проходження опалювального сезону та оперативне реагування на аварійні ситуації і перебої у постачанні енергоносіїв. | Виконавчий комітет, старости старостинських округів, відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, виконавчий комітет, керівники установ та підприємств | Постійно |

| Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | Сергій САЙКО |
| --- | --- |