### ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

##### РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Восьме скликання

(____________________ сесія)

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЄКТ)

23 червня 2026 року           с. Городок                                             № 8/63

Про хід виконання Програми розвитку

та фінансової підтримки КНП «Медичний

простір» Городоцької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

за 2025 рік

Заслухавши інформацію заступника директора КНП «Центр ПМСД «Медичиний простір» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області Антощишина Станіслава Михайловича про хід виконання Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Медичний простір» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області за                     2025 рік, з метою покращення якості надання медичних послуг населенню сільської ради, керуючись Законом України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  заступника директора КНП «Центр ПМСД «Медичиний простір» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області Антощишина Станіслава Михайловича про хід виконання Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Медичний простір» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області за 2025 рік  взяти до відома, що додається.

2. Роботу щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в частині надання медичних послуг на території сільської ради вважати такою, що проводиться відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань комунальної власності, благоустрою та житлово-комунального та дорожнього господарства.

Сільський голова                                                                       Сергій ПОЛІЩУК

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Медичний простір» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області за 2025 рік

Програмою передбачено 10 пунктів. По кожному пункту буде представлено такі дані: передбачено програмою та використано в розрізі 2025 року

Комунальні послуги та енергоносії комунальних закладів охорони здоров’я, які надають послуги жителям Городоцької територіальної громади, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Передбачено на 2025 рік 1 500 тис. грн., використано – 714 тис. грн.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям територіальної громади, в тому числі пільгових категорій населення.

Передбачено на 2025 рік 840 тис. грн., використано – 840 тис. грн.

Технічне обслуговування систем газопостачання, перевірка засобів вимірювальної техніки, придбання твердого палива, навчання відповідальних за експлуатацію газових приладів, перевірка димових і вентиляційних каналів, послуги вимірювання опору заземлення, послуги з реконструкції системи газопостачання, повірка лічильників, виготовлення технічної документації, послуги з утримання приміщень амбулаторій та ФАПів у разі виникнення аварійних ситуацій.

Передбачено на 2025 рік 300 тис. грн., використано – 52,8 тис. грн.

Забезпечення стимулювання працівників закладів охорони здоров’я, які розташовані на території Городоцькоїгромади.

Передбачено на 2025 рік 1 000 тис. грн., використано – 815,0 тис. грн.

Проведення заходів по боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Передбачено на 2025 рік 50 тис. грн., використано – 0 грн.;

Коментар: Кошти передбачені на закупівлю туберкуліну, при наявності потреби, коли новонароджені діти не вакцинувались в пологовому відділенні – їх вакцинують в амбулаторіях. Потреби такої не виникало, бо отримували туберкулін як гуманітарну допомогу з державного бюджету.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для медичного обслуговування населення громади та предметів, матеріалів і обладнання для утримання приміщень амбулаторій та ФАПів

Передбачено на 2025 рік 250 тис. грн., використано – 216,7 тис. грн.

Коментар: Сюди входить переважно бензин, на заправку бензогенераторів, бензокоси, та різні дрібні матеріали для усунення поломок інвентарю, приміщень тощо.

Проведення поточних ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я, які розташовані на території Городоцької громади.

Передбачено на 2025 рік 2 300 тис. грн., використано – 1 533,5 тис. грн.

Коментар: Проведено поточний ремонт приміщень Городоцької амбулаторії на суму 1 333 596 грн., поточний ремонт системи електропостачання Городоцької амбулаторії на суму 199 946 грн.

Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я шляхом придбання обладнання та інвентаря довгострокового користування.

Передбачено на 2025 рік 850 тис. грн., використано – 849,6 тис. грн..

Коментар: Придбано 2 гематологічних та 2 аналізаторів сечі в Городоцьку та Обарівську амбулаторії на загальну суму 666 770,0 грн., багатофункціональний пристрій з блоком безперебійного живлення  на суму 36 275,0 грн., меблі – на суму 87 640 грн., система для прибирання приміщень в Обарівську амбулаторію – 19 000 грн., іншого медичного обладнання на суму 40 тис. грн..

Проведення реконструкції,   капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції будівель комунального підприємства.

Передбачено на 2025 рік: 2 000 тис. грн., використано – 1 522,0 тис. грн.

Коментар: Проведено утеплення фасаду та ремонт системи водовідведення в Обарівській амбулаторії.

Директор КНП

«Центр ПМСД «Медичний простір»                                    Валентин ХАНЕНКО